## Sheet1
东城管家功能表
序号 | 对接模块 | 对接部门 | 备注
1 | 园区信息发布 | 资产部、安泰物业 | 经彩管家已有功能，根据甲方实际需求需要做调整。 | 客户需求：统计，报表功能，导出，导入，APP异地保存及上传，和ERP对接问题等
2 | 经彩互动 | 资产部、安泰物业
3 | 服务报修 | 资产部、安泰物业
4 | 缴费账单 | 资产部、安泰物业
5 | 房屋租售服务 | 资产部
6 | 园区活动 | 资产部
7 | 园区电子商务 | 资产部
8 | 园区服务（调查问卷） | 资产部 | 新功能
9 | 快递代收 | 安泰物业 | 暂不做移动端
10 | 装修管理 | 安泰物业 | 暂不做移动端
11 | 设备管理 | 安泰物业 | 需许迎宾主导，和易总确认 新功能
12 | 抄表管理 | 安泰物业 | 新功能
13 | 品质管理 | 安泰物业 | 暂不做新功能，仅限于所有审查功能，且实现品质部发现问题，通过后台可直接线上反馈给客服。
14 | 巡检管理 | 安泰物业 | 新功能

## Sheet2
序号 | 对接模块 | 对接部门 | 序号 | 对接模块 | 对接部门 | 序号 | 对接模块 | 对接部门 | 端口
1 | 园区信息发布 | 资产部、安泰物业 | 1 | 园区信息发布 | 资产部、安泰物业 | 14 | 巡检管理 | 安泰物业 | 新APP
2 | 经彩互动 | 资产部、安泰物业 | 3 | 服务报修 | 资产部、安泰物业 | 11 | 设备管理 | 安泰物业 | 新APP
3 | 服务报修 | 资产部、安泰物业 | 4 | 缴费账单 | 资产部、安泰物业 | 12 | 抄表管理 | 安泰物业 | 新APP
4 | 缴费账单 | 资产部、安泰物业 | 13 | 品质管理 | 安泰物业 | 1 | 园区信息发布 | 资产部、安泰物业 | 前端后台
5 | 房屋租售服务 | 资产部 | 8 | 园区服务（调查问卷） | 资产部 | 3 | 服务报修 | 资产部、安泰物业 | 前端后台新APP
6 | 园区活动 | 资产部 | 11 | 设备管理 | 安泰物业 | 4 | 缴费账单 | 资产部、安泰物业 | 前端后台
7 | 园区电子商务 | 资产部 | 12 | 抄表管理 | 安泰物业 | 8 | 园区服务（调查问卷） | 资产部 | 前端后台
8 | 园区服务（调查问卷） | 资产部 | 14 | 巡检管理 | 安泰物业 | 13 | 品质管理 | 安泰物业 | 后台
9 | 快递代收 | 安泰物业 | 2 | 经彩互动 | 资产部、安泰物业
10 | 装修管理 | 安泰物业 | 5 | 房屋租售服务 | 资产部
11 | 设备管理 | 安泰物业 | 6 | 园区活动 | 资产部
12 | 抄表管理 | 安泰物业 | 7 | 园区电子商务 | 资产部
13 | 品质管理 | 安泰物业 | 9 | 快递代收 | 安泰物业
14 | 巡检管理 | 安泰物业 | 10 | 装修管理 | 安泰物业

## 功能对接开发时长明细
注：开发时长为服务端开发时长，App开发时长得根据UE页面才能评估出工作量
排序 | 功能名称 | 是否涉及其他系统 | 是否需要与ERP开会讨论 | 与支撑对接内容 | 与ERP对接内容 | 与原功能差别 | 大致开发时长 | APP端大致开发时长
1 | 园区信息发布 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无增加 | 4天/人
2 | 经彩互动 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无增加 | 4天/人
3 | 服务报修 | 待定 | 是 | 无 | ERP是否还有服务报修，如果有，是否需要与ERP进行对接？对接哪些内容？ | 待定 | 10天/人 | 10天/人
4 | 缴费账单 | ERP系统，支撑系统 | 是 | 与支撑对接账款收取状态 | 账单信息从ERP中通过接口传入过来，App端支付成功，账单支付状态同步回ERP | 增加与ERP对接账单状态功能 | 10天/人 | 10天/人
5 | 房屋租售服务 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无增加 | 5天/人
6 | 园区活动 | 支撑系统 | 否 | 与支撑对接收费活动的账户问题 | 无 | 无 | 无增加 | 3天/人
7 | 园区电子商务 | 支撑系统 | 否 | 与支撑对接账单收费状态 | 无 | 现版本的流程还未修改完毕，需按照新的页面修改 | 7天/人 | 9天/人
8 | 园区服务（调查问卷） | 否 | 否 | 无 | 无 | 新加功能 | 5天/人 | 4天/人
9 | 快递代收（不开发） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无增加 | 4天/人
10 | 装修管理（不开发） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无增加 | 4天/人
11 | 设备管理 | ERP系统 | 是 | 无 | 设备的基础信息从ERP中读取，设备的检修记录是否同步到ERP？ | 新加功能 | 14天/人（不包含H5微信端开发时长） | 12天/人
12 | 抄表管理 | ERP系统 | 是 | 无 | 水电表的基础信息从ERP中读取，经彩管家后台生成对应的二维码信息；抄表之后的记录同步到ERP系统中 | 新加功能 | 14天/人（不包含H5微信端开发时长） | 12天/人
13 | 品质管理 | 否 | 否 | 无 | 无 | 增加留言功能和留言回复功能 | 5天/人 | 4天/人
14 | 巡检管理 | ERP系统 | 是 | 无 | 巡检任务从ERP中读取，巡检结果需同步回ERP中 | 新加功能 | 14天/人（不包含H5微信端开发时长） | 15天/人