## Sheet2
柳州项目计划安排（初稿）
| 序号 | 内容 | 时间安排
第一步（项目启动开发） | 1 | 内部需求说明，讲解
| 2 | 内部设计对应功能的UE界面
| 3 | UE确认之后，内部设计UI稿
| 4 | UE，UI确认之后，重新制定开发计划表,需要准确到开发完成时间，开发人，测试人
| 5 | 开始开发
待定事项：与用友讨论对接详细事宜，先进行与ERP没有对接的功能开发
第二步（项目进行中） | 1 | 每周五，开项目组会议，了解项目进度
| 2 | 开发阶段，公司内部需求与柳州项目需求比例重新分配
| 3 | 测试版本发布，按项目进度功能开发制定
第三步（项目开发完成） | 1 | 交付内部测试
2
3
4
5
此表格内容是建立在需求甲方确认之后

## 功能开发预估时长
排序 | 功能名称 | 是否涉及其他系统 | 后台开发时长(人/天) | 后台开发时长(两人开发时长) | 后台时长说明 | 之前评估的前端大致开发时长(APP+H5混合开发)(人/天) | APP时长说明 | 是否需要与ERP开会讨论 | 与支撑对接内容 | 与ERP对接内容 | 与原功能差别
1 | 园区信息发布 | 否 | 5 | 4 | 该功能物管已有，按现有需求不需要改动 | 2 | 该功能物管已有，按现有需求前端需要移植该功能 | 否 | 无 | 无 | 无
2 | 经彩互动 | 否 | 1 |  | 该功能物管已有，按现有需求不需要改动 | 2 | 该功能物管已有，按现有需求前端需要移植该功能 | 否 | 无 | 无 | 无
3 | 服务报修 | ERP系统 | 10 | 19 | 不包含与ERP数据对接以及后期需求的改动 | 5 | 在现有基础上，将微信端的服务保修功能，添加到APP端 | 是 | 无 | ERP是否还有服务报修，如果有，是否需要与ERP进行对接？对接哪些内容？ | 待定
4 | 缴费账单 | ERP系统，支撑系统 | 10 |  | 包含与ERP数据对接以及后期需求的改动 | 5 | 对接支撑，需求改动，流程的变化 | 是 | 与支撑对接账款收取状态 | 账单信息从ERP中通过接口传入过来，App端支付成功，账单支付状态同步回ERP | 增加与ERP对接账单状态功能
5 | 房屋租售服务 | ERP系统 | 0 | 具体时间看与ERP对接功能复杂度 | 该功能物管已有，按现有需求不需要改动 | 2 | 该功能物管已有，按现有需求前端需要移植该功能 | 否 | 无 | 无 | 无
6 | 园区活动 | 支撑系统 | 0 |  | 该功能物管已有，按现有需求不需要改动 | 2 | 该功能物管已有，按现有需求前端需要移植该功能 | 否 | 与支撑对接收费活动的账户问题 | 无 | 无
7 | 园区电子商务 | 支撑系统 | 7 | 10 | 对接支撑，对接ERP以及新的流程修改 | 3 | 需求不定，暂时按照对接物管商城估算 | 否 | 与支撑对接账单收费状态 | 无 | 现版本的流程还未修改完毕，需按照新的页面修改
8 | 园区服务（调查问卷） | 否 | 5 |  | 新功能增加 | 4 | 新功能增加 | 否 | 无 | 无 | 新加功能
9 | 快递代收（不开发） | 无 | 0 |  | 暂不开发 | 0 | 暂不开发 | 无 | 无 | 无 | 无
10 | 装修管理（不开发） | 无 | 0 |  | 暂不开发 | 0 | 暂不开发 | 无 | 无 | 无 | 无
11 | 设备管理 | ERP系统 | 14 | 40 | （不包含与ERP数据对接开发时长），只是后台新功能开发时长 | 10 | 新功能增加 | 是 | 无 | 设备的基础信息从ERP中读取，设备的检修记录是否同步到ERP？ | 新加功能
12 | 抄表管理 | ERP系统 | 14 |  | （不包含与ERP数据对接开发时长），只是后台新功能开发时长 | 12 | 新功能增加 | 是 | 无 | 水电表的基础信息从ERP中读取，经彩管家后台生成对应的二维码信息；抄表之后的记录同步到ERP系统中 | 新加功能
13 | 品质管理 | 否 | 5 |  | 新功能开发 | 3 | 与前端无关 | 否 | 无 | 无 | 增加留言功能和留言回复功能
14 | 巡检管理 | ERP系统 | 14 |  | （不包含与ERP数据对接开发时长），只是后台新功能开发时长 | 14 | 新功能增加 | 是 | 无 | 巡检任务从ERP中读取，巡检结果需同步回ERP中 | 新加功能
| 时间合计 | ERP系统 | 85 | 73 |  | 64